LAB 5.3

1. Với nhiệm vụ tóm tắt “Kiểm thử hệ thống”, hãy liệt kê:

a. Số giờ làm việc theo kế hoạch của từng thành viên thực hiện từng nhiệm vụ con

trong nhiệm vụ tóm tắt này? Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch thực hiện từng

nhiệm vụ con và nhiệm vụ tóm tắt này?

b. Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể của từng thành viên thực hiện từng nhiệm

vụ con trong nhiệm vụ tóm tắt này?

c. Tại sao vào ngày 23/11/2022, Trần Hoàng Hà chỉ làm nhiệm vụ “Kiểm thử hiệu

suất” trong 4 giờ?

A.

Số giờ làm việc theo kế hoạch của từng thành viên và tổng số giờ:

Kiểm thử chức năng (5 ngày – 40h):

- Phan Thành Đạt: 40h

- Huỳnh Mai Lê: 40h
→ Tổng cộng: 80h

Kiểm thử hiệu suất (3 ngày – 24h mỗi người):

- Lâm Thị Kim Yến: 24h

- Trần Hoàng Hà: 24h
→ Tổng cộng: 48h

Tóm tắt “Kiểm thử hệ thống”: 80h + 48h = 128h (MS Project hiển thị tổng 164h vì còn cộng thêm khối lượng kế hoạch phân chia theo ngày, bao gồm chồng chéo và chi tiết hiển thị).

b. Ngày làm việc và số giờ cụ thể:

Phan Thành Đạt (Kiểm thử chức năng): từ 23/11 đến 30/11, mỗi ngày 8h.

Huỳnh Mai Lê (Kiểm thử chức năng): từ 23/11 đến 30/11, mỗi ngày 8h.

Lâm Thị Kim Yến (Kiểm thử hiệu suất): từ 21/11 đến 23/11, mỗi ngày 8h.

Trần Hoàng Hà (Kiểm thử hiệu suất): từ 21/11 đến 23/11, nhưng ngày 23/11 chỉ có 4h

C.

Lý do Trần Hoàng Hà chỉ làm 4h ngày 23/11/2022:
Trong Task Usage có thể thấy cùng ngày 23/11, hệ thống phân bổ công việc của Trần Hoàng Hà cho “Kiểm thử hiệu suất” 4h, do:

- Phân bổ đồng thời (resource leveling): thời gian được chia với Lâm Thị Kim Yến để tránh vượt quá 100% tải.

- Lịch làm việc tiêu chuẩn 8h/ngày: MS Project tự động điều chỉnh phân công, chia đều khối lượng (80h) trên khung thời gian đã định, dẫn đến ngày 23/11 Hà chỉ còn 4h.

2. Với nhân lực Lâm Thị Kim Yến, hãy liệt kê:

a. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn,

chi phí theo kế hoạch cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện? Lưu ý: các nhiệm

vụ hiển thị phải được sắp xếp theo ID.

| Task ID | Nhiệm vụ | Start | Finish | Work | Std. Rate | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kiểm thử tích hợp | 11/8/2022 | 11/23/2022 | 80h | $25/hr | $2,000 |
| 6 | Kiểm thử hiệu suất | 11/21/2022 | 11/23/2022 | 24h | $25/hr | $600 |
| 8 | Kiểm thử cài đặt | 12/2/2022 | 12/2/2022 | 8h | $25/hr | $200 |
| Tổng |  |  |  | 112h |  | $2,800 |

b. Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện

Task 3 – Kiểm thử tích hợp (80h): từ 08/11/2022 → 23/11/2022, phân bổ trung bình 4–8h/ngày.

Task 6 – Kiểm thử hiệu suất (24h): từ 21/11/2022 → 23/11/2022, mỗi ngày 8h.

Task 8 – Kiểm thử cài đặt (8h): ngày 02/12/2022, làm 8h.

3. Sao chép các bảng, biểu đồ sau và lưu vào tập tin .docx. Lưu ý: sinh viên có thể tùy

chỉnh màu sắc, font chữ, v.v. các bảng, biểu đồ sao cho đẹp, dễ nhìn.

a. Biểu đồ thống kê tài nguyên của dự án?

| Name | Start | Finish | Remaining Work |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngô Trọng Phúc | Tue 11/1/22 | Thu 11/10/22 | 64 hrs |
| Nguyễn Chí Cường | Tue 11/1/22 | Thu 11/10/22 | 64 hrs |
| Phạm Hồng Hạnh | Tue 11/1/22 | Thu 11/10/22 | 64 hrs |
| Lâm Thị Kim Yến | Tue 11/8/22 | Fri 12/2/22 | 112 hrs |
| Phan Thành Đạt | Tue 11/8/22 | Fri 12/2/22 | 128 hrs |
| Trần Hoàng Hà | Tue 11/8/22 | Mon 11/28/22 | 104 hrs |
| Huỳnh Mai Lê | Tue 11/8/22 | Wed 11/30/22 | 120 hrs |
| Mai Lệ Quyên | Wed 11/30/22 | Fri 12/2/22 | 20 hrs |

b. Bảng danh sách chi tiết các công việc tới hạn?

Critical Tasks

Critical Tasks

A task is critical if there is no room in the schedule for it to slip.

A task is critical if there is no room in the schedule for it to slip.

Learn more about managing your project's critical path.

Learn more about managing your project's critical path.

c. Biểu đồ thống kê số giờ làm việc theo của từng nhiệm vụ?

d. Biểu đồ trạng thái chi phí của tất cả các nhân lực làm cho dự án?

4

4. Chụp ảnh lịch tháng 11/2022 theo dạng tương tự hình sau nhưng tên các nhiệm vụ có

màu xanh, in đậm và nghiêng; lưu ảnh chụp vào tập tin .docx?

5. Tùy chỉnh khung nhìn thời gian Timeline: đưa tất cả các công việc vào khung nhìn,

sử dụng “Display as Callout”, “Text Lines”, v.v. để hiển thị chi tiết khung nhìn; sau

đó chụp ảnh khung nhìn này để đưa vào tập tin .docx?