## BaiTap1_QuanLyNhaSach
BÀI TOÁN: Quản Lý Nhà Sách
BƯỚC 1. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU
Mục | Nội dung
Yêu cầu chức năng (ví dụ) | Quản lý dữ liệu, truy vấn, báo cáo,...
Yêu cầu phi chức năng (ví dụ) | Bảo mật, hiệu năng, dễ dùng, đa nền tảng
Tác nhân (actors) | Thể hiện ở Bước 2 (TAW)
BƯỚC 2. ĐIỂM TÁC NHÂN (TAW)
Tác nhân | Độ phức tạp | Số lượng | Điểm mỗi loại | Điểm cộng
Khách hàng (trực tiếp) | đơn giản | 0 | 1 | 0
Nhân viên bán hàng | trung bình | 3 | 2 | 6
Nhân viên kho | trung bình | 2 | 2 | 4
Quản trị viên | phức tạp | 1 | 3 | 3
TAW (Tổng điểm Actors) |  |  |  | 13
BƯỚC 3. ĐIỂM TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (TBF)
Loại (B/M/T) | Độ phức tạp | Trọng số | Hệ số | Số lượng | Điểm
B | đơn giản | 5 | 1 | 8 | 40
B | trung bình | 10 | 1 | 15 | 150
B | phức tạp | 15 | 1 | 7 | 105
M | đơn giản | 5 | 1.2 | 5 | 30
M | trung bình | 10 | 1.2 | 8 | 96
M | phức tạp | 15 | 1.2 | 3 | 54
T | đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0
T | trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0
T | phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0
TBF (Tổng điểm Use-case) |  |  |  |  | 475
BƯỚC 4–5. ƯU TIÊN & CHUYỂN ĐỔI USE-CASE
Hạng mục | Mô tả
Bảng ưu tiên yêu cầu | Ưu tiên theo mức: Đơn giản / TB / Phức tạp
Chuyển đổi yêu cầu → Use-case | Đã phản ánh vào Bước 3 (TBF)
BƯỚC 6. HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT (TCF)
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả (w×r)
Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
Yêu cầu đáp ứng nhanh | 1 | 4 | 4
Tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 4 | 4
Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
Các yếu tố khác (Trung bình) | 1 | 3 | 3
TFW (tổng) |  |  | 21.5
TCF = 0.6 + 0.01 × TFW |  |  | 0.815
BƯỚC 7. HỆ SỐ MÔI TRƯỜNG (EF)
Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả (w×r)
Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2
Hiểu biết hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
Khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
Ngôn ngữ lập trình quen thuộc (Java) | -1 | 0 | 0
EFW (tổng) |  |  | 13.5
EF = 1.4 − 0.03 × EFW |  |  | 0.995
BƯỚC 8. NỘI SUY ES & THỜI GIAN LAO ĐỘNG P
Chỉ tiêu | Công thức / Quy tắc | Giá trị | Đơn vị
ES (ổn định kinh nghiệm) | Theo đánh giá nhóm (≥3 → P=20) | ≥ 3
P (người-giờ/AUCP) | Nội suy theo ES | 20 | người-giờ/AUCP
BƯỚC 9. MỨC LƯƠNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN (H)
Biến | Giải thích | Giá trị | Đơn vị
g_nc | Lương cơ bản giờ công | 120000 | VND/giờ
f | f1 (phụ cấp) + f2 (lương phụ/chi phí trực tiếp) | 0.31
H | H = g_nc × (1 + f) | 157200 | VND/người-giờ
BƯỚC 10. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN
Hạng mục | Công thức | Giá trị | Đơn vị
UUCP | UUCP = TAW + TBF | 488
AUCP | AUCP = UUCP × TCF × EF | 395.731
E | E = AUCP × P | 7914.628 | người-giờ
G | G = 1.4 × E × H | 1741851330 | VND
BƯỚC 11. TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM (GPM)
Khoản mục | Cách tính | Giá trị (VND)
Giá trị phần mềm (G) | 1.4 × E × H | 1741851330
Chi phí chung (C) | G × 65% | 1132203365
Thu nhập chịu thuế (TL) | (G + C) × 6% | 172443282
TỔNG CHI PHÍ (GPM) | G + C + TL | 3046497977

## BaiTap2_BenhVien
BÀI TOÁN: Quản Lý Bệnh Viện
BƯỚC 1. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU
Mục | Nội dung
Yêu cầu chức năng (ví dụ) | Quản lý dữ liệu, truy vấn, báo cáo,...
Yêu cầu phi chức năng (ví dụ) | Bảo mật, hiệu năng, dễ dùng, đa nền tảng
Tác nhân (actors) | Thể hiện ở Bước 2 (TAW)
BƯỚC 2. ĐIỂM TÁC NHÂN (TAW)
Tác nhân | Độ phức tạp | Số lượng | Điểm mỗi loại | Điểm cộng
Bác sĩ | phức tạp | 5 | 3 | 15
Y tá | trung bình | 10 | 2 | 20
Quản trị | phức tạp | 2 | 3 | 6
Bệnh nhân | đơn giản | 0 | 1 | 0
TAW (Tổng điểm Actors) |  |  |  | 41
BƯỚC 3. ĐIỂM TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (TBF)
Loại (B/M/T) | Độ phức tạp | Trọng số | Hệ số | Số lượng | Điểm
B | đơn giản | 5 | 1 | 10 | 50
B | trung bình | 10 | 1 | 20 | 200
B | phức tạp | 15 | 1 | 15 | 225
M | đơn giản | 5 | 1.2 | 5 | 30
M | trung bình | 10 | 1.2 | 8 | 96
M | phức tạp | 15 | 1.2 | 4 | 72
T | đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0
T | trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0
T | phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0
TBF (Tổng điểm Use-case) |  |  |  |  | 673
BƯỚC 4–5. ƯU TIÊN & CHUYỂN ĐỔI USE-CASE
Hạng mục | Mô tả
Bảng ưu tiên yêu cầu | Ưu tiên theo mức: Đơn giản / TB / Phức tạp
Chuyển đổi yêu cầu → Use-case | Đã phản ánh vào Bước 3 (TBF)
BƯỚC 6. HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT (TCF)
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả (w×r)
Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
Tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 5 | 5
Yêu cầu đáp ứng nhanh | 1 | 4 | 4
Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2
TFW (tổng) |  |  | 19
TCF = 0.6 + 0.01 × TFW |  |  | 0.79
BƯỚC 7. HỆ SỐ MÔI TRƯỜNG (EF)
Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả (w×r)
Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5
Hiểu biết hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
EFW (tổng) |  |  | 11.5
EF = 1.4 − 0.03 × EFW |  |  | 1.055
BƯỚC 8. NỘI SUY ES & THỜI GIAN LAO ĐỘNG P
Chỉ tiêu | Công thức / Quy tắc | Giá trị | Đơn vị
ES (ổn định kinh nghiệm) | Theo đánh giá nhóm (≥3 → P=20) | ≥ 3
P (người-giờ/AUCP) | Nội suy theo ES | 20 | người-giờ/AUCP
BƯỚC 9. MỨC LƯƠNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN (H)
Biến | Giải thích | Giá trị | Đơn vị
g_nc | Lương cơ bản giờ công | 150000 | VND/giờ
f | f1 (phụ cấp) + f2 (lương phụ/chi phí trực tiếp) | 0.46
H | H = g_nc × (1 + f) | 219000 | VND/người-giờ
BƯỚC 10. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN
Hạng mục | Công thức | Giá trị | Đơn vị
UUCP | UUCP = TAW + TBF | 714
AUCP | AUCP = UUCP × TCF × EF | 595.083
E | E = AUCP × P | 11901.666 | người-giờ
G | G = 1.4 × E × H | 3649050796 | VND
BƯỚC 11. TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM (GPM)
Khoản mục | Cách tính | Giá trị (VND)
Giá trị phần mềm (G) | 1.4 × E × H | 3649050796
Chi phí chung (C) | G × 65% | 2371883017
Thu nhập chịu thuế (TL) | (G + C) × 6% | 361256029
TỔNG CHI PHÍ (GPM) | G + C + TL | 6382189842

## BaiTap3_BanHangOnline
BÀI TOÁN: Bán Hàng Online
BƯỚC 1. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU
Mục | Nội dung
Yêu cầu chức năng (ví dụ) | Quản lý dữ liệu, truy vấn, báo cáo,...
Yêu cầu phi chức năng (ví dụ) | Bảo mật, hiệu năng, dễ dùng, đa nền tảng
Tác nhân (actors) | Thể hiện ở Bước 2 (TAW)
BƯỚC 2. ĐIỂM TÁC NHÂN (TAW)
Tác nhân | Độ phức tạp | Số lượng | Điểm mỗi loại | Điểm cộng
Quản trị | phức tạp | 1 | 3 | 3
Nhân viên | trung bình | 3 | 2 | 6
Khách hàng | đơn giản | 0 | 1 | 0
TAW (Tổng điểm Actors) |  |  |  | 9
BƯỚC 3. ĐIỂM TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (TBF)
Loại (B/M/T) | Độ phức tạp | Trọng số | Hệ số | Số lượng | Điểm
B | đơn giản | 5 | 1 | 12 | 60
B | trung bình | 10 | 1 | 18 | 180
B | phức tạp | 15 | 1 | 8 | 120
M | đơn giản | 5 | 1.2 | 6 | 36
M | trung bình | 10 | 1.2 | 10 | 120
M | phức tạp | 15 | 1.2 | 3 | 54
T | đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0
T | trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0
T | phức tạp | 15 | 1.5 | 0 | 0
TBF (Tổng điểm Use-case) |  |  |  |  | 570
BƯỚC 4–5. ƯU TIÊN & CHUYỂN ĐỔI USE-CASE
Hạng mục | Mô tả
Bảng ưu tiên yêu cầu | Ưu tiên theo mức: Đơn giản / TB / Phức tạp
Chuyển đổi yêu cầu → Use-case | Đã phản ánh vào Bước 3 (TBF)
BƯỚC 6. HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT (TCF)
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả (w×r)
Hệ thống phân tán | 2 | 5 | 10
Tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 5 | 5
Hiệu suất/Thông lượng cao | 1 | 4 | 4
Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
TFW (tổng) |  |  | 21.5
TCF = 0.6 + 0.01 × TFW |  |  | 0.815
BƯỚC 7. HỆ SỐ MÔI TRƯỜNG (EF)
Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm (0–5) | Kết quả (w×r)
Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2
Khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
Độ ổn định yêu cầu | 2 | 2 | 4
EFW (tổng) |  |  | 7.5
EF = 1.4 − 0.03 × EFW |  |  | 1.175
BƯỚC 8. NỘI SUY ES & THỜI GIAN LAO ĐỘNG P
Chỉ tiêu | Công thức / Quy tắc | Giá trị | Đơn vị
ES (ổn định kinh nghiệm) | Theo đánh giá nhóm (≥3 → P=20) | ≥ 3
P (người-giờ/AUCP) | Nội suy theo ES | 20 | người-giờ/AUCP
BƯỚC 9. MỨC LƯƠNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN (H)
Biến | Giải thích | Giá trị | Đơn vị
g_nc | Lương cơ bản giờ công | 130000 | VND/giờ
f | f1 (phụ cấp) + f2 (lương phụ/chi phí trực tiếp) | 0.46
H | H = g_nc × (1 + f) | 189800 | VND/người-giờ
BƯỚC 10. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN
Hạng mục | Công thức | Giá trị | Đơn vị
UUCP | UUCP = TAW + TBF | 579
AUCP | AUCP = UUCP × TCF × EF | 554.465
E | E = AUCP × P | 11089.297 | người-giờ
G | G = 1.4 × E × H | 2946648132 | VND
BƯỚC 11. TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM (GPM)
Khoản mục | Cách tính | Giá trị (VND)
Giá trị phần mềm (G) | 1.4 × E × H | 2946648132
Chi phí chung (C) | G × 65% | 1915321286
Thu nhập chịu thuế (TL) | (G + C) × 6% | 291718165
TỔNG CHI PHÍ (GPM) | G + C + TL | 5153687582

## Sheet1
1. Các công thức cơ bản
Ký hiệu | Ý nghĩa | Công thức
SV | Schedule Variance (Sai lệch tiến độ) | SV = BCWP - BCWS
CV | Cost Variance (Sai lệch chi phí) | CV = BCWP - ACWP
SPI | Schedule Performance Index | SPI = BCWP / BCWS
CPI | Cost Performance Index | CPI = BCWP / ACWP
2. Bảng dữ liệu gốc
Công việc | BCWS | BCWP | ACWP
Thiết kế | 4 | 5 | 5
Sản xuất | 6 | 7 | 7
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7
Lắp ráp | 6
Bán hàng | 8
Tổng cộng | 31.5 | 17 | 19
3. Tính cho từng công việc
Thiết kế | Sản xuất | Thẩm định
SV = 5 - 4 = +1 | SV = 7 - 6 = +1 | SV = 5 - 7.5 = -2.5
CV = 5 - 5 = 0 | CV = 7 - 7 = 0 | CV = 5 - 7 = -2
SPI = 5 / 4 = 1.25 | SPI = 7 / 6 = 1.17 | SPI = 5 / 7.5 = 0.67
CPI = 5 / 5 = 1.00 | CPI = 7 / 7 = 1.00 | CPI = 5 / 7 = 0.71
→ Đúng tiến độ và đúng chi phí | → Tiến độ tốt, chi phí đúng kế hoạch | → Trễ tiến độ, vượt chi phí
4. Tính cho toàn dự án
Tổng hợp | BCWS | BCWP | ACWP
Toàn dự án | 31.5 | 17 | 19
SV = 17 - 31.5 = -14.5
CV = 17 - 19 = -2
SPI = 17 / 31.5 = 0.54
CPI = 17 / 19 = 0.89
→ Toàn dự án đang chậm tiến độ và vượt chi phí

## Sheet2
Bước 1. Tính các giá trị cơ bản
Ký hiệu | Ý nghĩa | Công thức / Dữ liệu | Kết quả
BAC | Budget At Completion (Ngân sách hoàn thành) | Cho sẵn | 65,000 USD
PV | Planned Value (Giá trị kế hoạch) | (450/750) × 65,000 | 39,000 USD
EV | Earned Value (Giá trị đạt được) | Cho sẵn | 40,000 USD
AC | Actual Cost (Chi phí thực tế) | (510/750) × 65,000 | 44,200 USD
Bước 2. Tính các sai lệch
Chỉ tiêu | Công thức | Kết quả | Giải thích
SV (Schedule Variance) | EV - PV | 40,000 - 39,000 = +1,000 USD | Dự án đi trước tiến độ
CV (Cost Variance) | EV - AC | 40,000 - 44,200 = -4,200 USD | Dự án vượt chi phí
Bước 3. Tính các chỉ số hiệu suất
Chỉ tiêu | Công thức | Kết quả | Giải thích
SPI | EV / PV | 40,000 / 39,000 = 1.03 | Tiến độ hơi nhanh hơn kế hoạch
CPI | EV / AC | 40,000 / 44,200 ≈ 0.905 | Hiệu quả chi phí kém, vượt ngân sách
Bước 4. Nhận xét tổng thể
Đánh giá | Mô tả
Tiến độ (SPI > 1) | Dự án đi nhanh hơn kế hoạch khoảng 3%
Chi phí (CPI < 1) | Dự án vượt chi phí khoảng 10%
Tổng quan | Dự án đang đạt tiến độ tốt nhưng chi phí thực tế vượt kế hoạch → cần kiểm soát lại việc sử dụng nguồn lực.

## Sheet3
Dữ liệu đề bài
BAC (ngân sách toàn dự án) = 300,000
AC (chi phí thực tế đến nay) = 175,000
Tiến độ thực tế hoàn thành = 40%
Tiến độ kế hoạch đến thời điểm này = 50%
Tính các giá trị cơ bản
EV (Earned Value) = % hoàn thành thực tế × BAC
→ EV = 0.40 × 300,000 = 120,000
PV (Planned Value) = % kế hoạch × BAC
→ PV = 0.50 × 300,000 = 150,000
Sai lệch
SV (Schedule Variance) = EV − PV
→ SV = 120,000 − 150,000 = −30,000 → chậm tiến độ
CV (Cost Variance) = EV − AC
→ CV = 120,000 − 175,000 = −55,000 → vượt chi phí
Chỉ số hiệu suất
SPI = EV / PV = 120,000 / 150,000 = 0.80 → tiến độ đạt 80% so với kế hoạch
CPI = EV / AC = 120,000 / 175,000 ≈ 0.686 → tốn ~1/0.686 ≈ 1.46 lần chi phí kế hoạch cho mỗi giá trị tạo ra

## Sheet4
Dữ liệu đề bài
Thông tin | Ký hiệu | Giá trị
Tổng ngân sách | BAC | 120000
Chi phí kế hoạch đến hiện tại | BCWS | 23000
Giá trị công việc hoàn thành | BCWP | 20000
Chi phí thực tế | ACWP | 25000
Tính CV, SV, CPI
Chỉ tiêu | Công thức | Kết quả | Giải thích
SV (Schedule Variance) | SV = BCWP - BCWS | 20,000 - 23,000 = −3,000 | Dự án chậm tiến độ
CV (Cost Variance) | CV = BCWP - ACWP | 20,000 - 25,000 = −5,000 | Dự án vượt chi phí
CPI (Cost Performance Index) | CPI = BCWP / ACWP | 20,000 / 25,000 = 0.8 | Mỗi 1 USD chi ra chỉ tạo ra 0.8 USD giá trị
Dự án thực hiện thế nào so với kế hoạch
Vì SV < 0, CV < 0, CPI < 1,
Dự án vừa chậm tiến độ, vừa vượt ngân sách.
Dùng CPI để tính EAC và đánh giá hiệu quả
Công thức:
EAC=BAC/CPI=120,000/0.8=150,000
Dự kiến chi phí hoàn thành (EAC) là 150,000, vượt 30,000 USD so với kế hoạch.
→ Hiệu quả chi phí xấu hơn kế hoạch (CPI < 1).
Dùng SPI để ước lượng thời gian hoàn thành
rước hết, tính SPI = BCWP / BCWS = 20,000 / 23,000 ≈ 0.87
→ Dự án đạt 87% tiến độ kế hoạch.